Funcţiile şi principiile Conducerii Operative a Producţiei

Prin funcţie se înţelege un ansamblu de acţiuni (activităţi) omogene sau complementare orientate spre realizarea unor obiective derivate folosind anumite metode şi tehnici specifice.

- Funcţia de informare cuprinde o serie de acţiuni legate de evoluţia (cunoaşterea evoluţiei) cererii, a condiţiilor tehnice şi materiale necesare executării producţiei, mărimea costurilor, cauzele care generează anumite abateri, etc..

- Funcţia de elaborare şi fundamentare a programelor operative de producţie: cuprinde lucrări (activităţi) care au ca scop asigurarea unui echilibru între sarcinile operative stabilite şi potenţialul tehnico-productiv existent în perioada respectivă.

- Funcţia de fundamentare a parametrilor Conducerii Operative a Producţiei: cuprinde funda- mentarea lotului de fabricaţie, durata ciclului de producţie, mărimea stocurilor, etc..

- Funcţia de control a îndeplinirii programelor.

Realizarea acestor activităţi ce compun funcţiile Conducerii Operative a Producţiei este dependen-tă de condiţiile concrete din întreprinderile industriale. Indiferent însă de acestea, realizarea lucrărilor ce compun Conducerea Operativă a Producţiei trebuie să fie subordonată îndeplinirii unor principii (reguli de bază) şi anume:

- Toate activităţile şi fenomenele din întreprindere trebuie să fie exprimate în unităţi de timp calendaristi-ce. În acest fel aceste fenomene diferite sunt aduse la acelaşi numitor comun având aceeaşi unitate de exprimare (timpul). Timpul necesar executării unei sarcini de producţie la o operaţie tehnologică <exprimat în zile lucrătoare> se calculează astfel:

| Tij = | Q j * NTij |
| --- | --- |
|  | Nui * ns * ds |

Unde:

Tij    – timpul necesar executării unei operaţii “i” la o sarcină de producţie “j”

Qj     - cantitatea

NT – norma de timp

Nui - numărul de utilaje necesare

ns  - numărul de schimburi

ds  - durata unui schimb.

Timpul necesar executării unei sarcini operative în cazul unor procese ce cuprind mai multe operaţii şi sunt executate de către o formaţie de lucru se calculrază astfel:

| Qj *Ntij |  |
| --- | --- |
| Tj = å¾¾¾¾ |  |
| Nui*ns*ds |  |

- Începerea lucrărilor C.O.P. se face având la bază termenul de livrare contractuală a produselor. Pe lângă acestea se pot stabili termene intermediare care vot constitui şi criterii de apreciere a continuităţii procesului de producţie.

| SI |  | SII Dc II = 6 zile |  | SIII Dc III = 4 zile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tî III                                         Tl

26 III                       30 III

Tî-termenul de începere a lucrărilor în secţia III;

Tl-termen de livrare;

Ca regulă generală, termenul de începere a procesului de producţie într-o subunitate de producţie se determină astfel:

Tîi = Tl – D*cpi

unde D*cpi – durata procesului de execuţie a procesului de producţie a subunităţii ce precede  sub-

unitatea de producţie inclusiv a subunităţii.

- Programarea C.O.P. trebuie să asigure paralelismul în execuţie a diferitelor sarcini în vederea reducerii perioadei de imobilizare a capitalului aflat sub forma producţiei neterminate.

Determinarea duratei de execuţie a unui program operativ trebuie să fie precedată de analiza tehnologiilor specifice fiecărei sarcini. În cazul unor sarcini independente din punct de vedere tehnologic durata de execuţie a programelor operative este dată de sarcina care are durata cea mai mare

R1 :  M1 ® M2 ® M3

R2 :   M4 ® M5 ® M6

În cazul în care tehnologiile sarcinilor de producţie ce compun programul operativ sau a unora dintre acestea sunt comune sau identice urmează a se stabili succesiunea de execuţie. Durata de execuţie a întregului program operativ va corespunde cu momentuls terminării ultimei sarcini programate la ultima operaţie.

| R3 | R4 | R5 |
| --- | --- | --- |
| M7 ® | M8 ® | M9 |

În practică există combinaţii ale acestor situaţii.

- Prin programarea producţiei trebuie să se asigure concordanţa între sarcinile stabilite repartizate şi potenţialul tehnico-productiv a fiecărei subunităţi sau grupe de maşini. Gradul de participare a unei verigi de producţie la realizarea unei sarcini de producţie se stabileşte prin volumul de muncă necesar executării ei:

Ttnij = Qj * NTij

Pe baza volumului de muncă şi cunoscând durata impusă pentru executarea acestor sarcini se poate determina numărul de muncitori necesari executării ei:

Ttnij

Nmij= ¾¾¾¾

Dij * 8

Compararea volumului de muncă necesar cu potenţialul tehnico-productiv al perioadei de execuţie se face cu ajutorul balanţei operative de corelare capacitate-încărcare.

DTdi = Tdi – Ttni = Di * Nui * ns * ds - å Qj*NTij

unde Tdi-timpul disponibil ;

Ttni-timpul total necesar ;

- Conducerea Operativă a Producţiei trebuie să aibă la bază criteriul optimalităţii care presupune  elaborarea mai multor variante şi alegerea variantei optime.